## Лист1
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГАЗИФИКАЦИИ МАССИВА "КАМЕНКА" г.СИМФЕРОПОЛЬ*)
№ п/п | Наименование мероприятий | срок завршения этапа | срок исполнения
|  |  | 2017 год | 2018 год | [11 empty] | 2019 год
|  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
I | 1-ый этап строительства (уличный газопровод - 4,04 км) - проект разработан в 2017 году
1.1. | Разработка технического задания и подготовка пакета документов на выбор подрядной организации | 2018-01-10
1.2. | Согласование крупной сделки в соответствии со ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных муниципальных предприятий" | 2018-02-10
1.3. | Проведение процедуры выбора подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Заключение договоров. ( в соответствии с условиями Федерального закона Российской федерации №44-ФЗ) | 2018-04-30
1.4. | Выполнение строительно-монтажных работ. | 2018-08-30
1.5. | Оформление исполнительно-технической документации, передача в Ростехнадзор | 2018-09-25
1.6. | Врезка в существующие сети газоснабжения, пуск газа, ввод объекта в эксплуатации. | 2018-10-15
II | Строительство 2-го этапа (подводящий газопровод – 2,2км, ГРПШ-2, ГРПШ-3, ШУУРГ-1, ШУУРГ-3)
2.1. | Сбор исходных данных | 2018-01-31
2.2. | Подготовка и выдача технических условий | 2018-02-15
2.3. | Разработка технического задания и подготовка пакета документов на выбор проектной организации. | 2018-02-28
2.4. | Согласование крупной сделки в соответствии со ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных муниципальных предприятий" | 2018-03-23
2.5. | Проведение процедуры выбора подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ, разработку землеустроительной документации и прохождение экспертизы. Заключение договоров. ( в соответствии с условиями Федерального закона Российской федерации №44-ФЗ) | 2018-06-15
2.6. | Выполнение проектно-изыскательских работ, разработка землеустроительной документации и прохождение экспертизы. | 2018-12-10
2.7. | Разработка технического задания и подготовка пакета документов на выбор подрядной организации | 2018-12-25
2.8. | Согласование крупной сделки в соответствии со ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных муниципальных предприятий" | 2019-01-31
2.9. | Проведение процедуры выбора подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Заключение договоров. ( в соответствии с условиями Федерального закона Российской федерации №44-ФЗ) | 2019-04-30
2.10. | Выполнение строительно-монтажных работ. | 2019-06-30
2.11. | Оформление исполнительно-технической документации, передача в Ростехнадзор | 2019-07-15
2.12. | Врезка в существующие сети газоснабжения, пуск газа, ввод объекта в эксплуатаци. | 2019-08-15
III | Строительство 3-го этапа (уличный газопровод - 24,78 км)
3.1. | Сбор исходных данных | 2018-01-31
3.2. | Подготовка и выдача технических условий | 2018-02-15
3.3. | Разработка технического задания и подготовка пакета документов на выбор проектной организации. | 2018-02-28
3.4. | Согласование крупной сделки в соответствии со ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных муниципальных предприятий" | 2018-03-23
3.5. | Проведение процедуры выбора подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ, разработку землеустроительной документации и прохождение экспертизы. Заключение договоров. ( в соответствии с условиями Федерального закона Российской федерации №44-ФЗ) | 2018-05-20
3.6. | Выполнение проектно-изыскательских работ, разработка землеустроительной документации и прохождение экспертизы. | 2018-11-15
3.7. | Разработка технического задания и подготовка пакета документов на выбор подрядной организации | 2018-11-30
3.8. | Согласование крупной сделки в соответствии со ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных муниципальных предприятий" | 2019-01-24
3.9. | Проведение процедуры выбора подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Заключение договоров. ( в соответствии с условиями Федерального закона Российской федерации №44-ФЗ) | 2019-03-31
3.10. | Выполнение строительно-монтажных работ. | 2019-10-15
3.11. | Оформление исполнительно-технической документации, передача в Ростехнадзор | 2019-11-10
3.12. | Врезка в существующие сети газоснабжения, пуск газа, ввод объекта в эксплуатаци. | 2019-11-30
IV | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС-4 (5,13км, ГРПШ-4, ГРПШ-5, ГРПШ-6, ШУУРГ-2)
4.1. | Сбор исходных данных | 2018-01-31
4.2. | Подготовка и выдача технических условий | 2018-02-15
4.3. | Разработка технического задания и подготовка пакета документов на выбор проектной организации. | 2018-02-28
4.4. | Согласование крупной сделки в соответствии со ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных муниципальных предприятий" | 2018-03-23
4.э5. | Проведение процедуры выбора подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ, разработку землеустроительной документации и прохождение экспертизы. Заключение договоров. ( в соответствии с условиями Федерального закона Российской федерации №44-ФЗ) | 2018-06-15
4.6. | Выполнение проектно-изыскательских работ, разработка землеустроительной документации и прохождение экспертизы. | 2018-12-10
4.7. | Разработка технического задания и подготовка пакета документов на выбор подрядной организации | 2018-12-25
4.8. | Согласование крупной сделки в соответствии со ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных муниципальных предприятий" | 2019-01-31
4.9. | Проведение процедуры выбора подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Заключение договоров. ( в соответствии с условиями Федерального закона Российской федерации №44-ФЗ) | 2019-04-30
4.10. | Выполнение строительно-монтажных работ. | 2019-06-30
4.11. | Оформление исполнительно-технической документации, передача в Ростехнадзор | 2019-07-15
4.12. | Врезка в существующие сети газоснабжения, пуск газа, ввод объекта в эксплуатаци. | 2019-08-15
V | Строительство 4-го этапа (уличный газопровод - 24,99 км)
5.1. | Сбор исходных данных | 2018-01-31
5.2. | Подготовка и выдача технических условий | 2018-02-15
5.3. | Разработка технического задания и подготовка пакета документов на выбор проектной организации. | 2018-02-28
5.4. | Согласование крупной сделки в соответствии со ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных муниципальных предприятий" | 2018-03-23
5.5. | Проведение процедуры выбора подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ, разработку землеустроительной документации и прохождение экспертизы. Заключение договоров. ( в соответствии с условиями Федерального закона Российской федерации №44-ФЗ) | 2018-05-20
5.6. | Выполнение проектно-изыскательских работ, разработка землеустроительной документации и прохождение экспертизы. | 2018-11-15
5.7. | Разработка технического задания и подготовка пакета документов на выбор подрядной организации | 2018-11-30
5.8. | Согласование крупной сделки в соответствии со ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных муниципальных предприятий" | 2019-01-24
5.9. | Проведение процедуры выбора подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Заключение договоров. ( в соответствии с условиями Федерального закона Российской федерации №44-ФЗ) | 2019-03-31
5.10. | Выполнение строительно-монтажных работ. | 2019-10-15
5.11. | Оформление исполнительно-технической документации, передача в Ростехнадзор | 2019-11-10
5.12. | Врезка в существующие сети газоснабжения, пуск газа, ввод объекта в эксплуатаци. | 2019-11-30
*) Исполненение дорожной карты возможно при условии наличия источника финансирования